**Zápis z porady \_ Arnoldova vila 13. 2. 2023**

Přítomni: xxx

Nepřítomni:

1. **Podnikatelská strategie**

* Kompletní \_ odeslána

T:

ZO: xxx

1. **Monitorovací zpráva**

* 15. 7. monitorovací zpráva
* Kompletní podklady nejpozději do 20. 6. 2023

ZO: xxx

1. **Stav stavby**

* Podlahy v suterénu \_ hotové
* 3 místnosti v 1. NP
* 1 místnost v 2. NP
* Povrchové úpravy, kachličky, rámy oken
* Zpoždění stavby – info z KD 17. 1. - bez zpoždění - uvedeno i do zápisu z KD
* Vícepráce - střecha

ZO: xxx

1. **Zahrada**

* Lhůta pro dodání nabídek do 15. 2. 2023
* BOZP soutěž

ZO: xxx

T:

1. **Výstava a publikace**

* Připravit výběrová řízení - architekti, grafika ????
* Materiál k libretům - hotový, Libreta do 20.2.
* Povinná publikace – Editor - xxx
* Povinná publikace – 5 částí (50 – 60 stran)

- 1 část zaměřena na rekonstrukci a nálezové situace - xxx

- obsah zašle xxx

- DRAFT - nejpozději do 30. 6. (jako zadání pro tiskárnu)

- kdy se publikace vydá?

- jak budou placeni autoři - Smlouva o dílo?

* Povinná publikace - včetně fotek ze slavnostního otevření, vydání do začátku udržitelnosti

ZO: xxx

1. **Sauna**

* Stav objektu

1. **Různé**

* Optický kabel - Čáslava - projekt dokumentace nezaslán \_URGOVAT\_BEZ REAKCE
* Svítidla galerijní (UNISTAv + Erko) - vyčkat na architektonické návrhy - řešit na KD 17. 1. 2023
* Transfer peněz na zahradu z OI do MuMB
* Fb AV – seriály probíhají
* Technický dozor stavebníka - soutěž probíhá
* Technický dozor BOZP - vysoutěženo
* Interiéry - otevírání obálek
* 13. 12. 2023 závěrečná konference
* Termíny s Norama – KDY?????
* Pamětní deska \_ dle manuálu