**Zápis z porady \_ Arnoldova vila 27. 2. 2023**

Přítomni: xxx

Nepřítomni: xxx

1. **Monitorovací zpráva**

* 15. 7.
* podklady do **20. 6. 2023**

ZO: xxx

1. **Stav stavby**

* Podlahy v suterénu \_ hotové + kabeláž
* Základová deska – veranda
* Zbourání příčky v 1. NP – nebude se obnovovat
* 3 místnosti v 1. NP
* 1 místnost v 2. NP
* Povrchové úpravy, kachličky, rámy oken
* Brána Geonika (brána s brankou?) NÁVRH: posunutí v rámci jednoho křídla
* Zpoždění stavby – info z KD 17. 1. - bez zpoždění - uvedeno i do zápisu z KD
* Vícepráce - střecha
* Méněpráce - řešit s dodatkem II. Nebo samostatně dodatek III. ?

ZO: xxx

1. **Zahrada**

* Lhůta pro dodání nabídek do 15. 2. 2023 - VŘ ještě jedno kolo do 14 – ti dnů by měla být smlouva – z důvodu vegetačního období
* Fotodokumentace zahrady - aktuální stav + průběh
* BOZP soutěž

ZO: xxx

T:

1. **Výstava a publikace**

* Připravit výběrová řízení - architekti, grafika ???? - výstava + expozice
* Materiál k libretům - hotový
* Libreta - zaslána
* Povinná publikace – Editor - xxx
* Povinná publikace – 5 částí (50 – 60 stran)

- 1 část zaměřena na rekonstrukci a nálezové situace - xxx

- obsah vytvořen

- DRAFT - nejpozději do 30. 6. (jako zadání pro tiskárnu)

- kdy se publikace vydá?

- jak budou placeni autoři - Smlouva o dílo?

* Povinná publikace - včetně fotek ze slavnostního otevření, vydání do začátku udržitelnosti

ZO: xxx

1. **Sauna**

* Stav objektu
* Stavebně narušený
* Probíhá právní šetření - nebezpečný stav
* Návrh: demolice bez náhrady

1. **Různé**

* Optický kabel - Čáslava - projekt dokumentace nezaslán \_URGOVAT\_BEZ REAKCE
* Svítidla galerijní (UNISTAv + Erko) - vyčkat na architektonické návrhy - řešit na KD 17. 1. 2023
* Transfer peněz na zahradu z OI do MuMB
* Fb AV – seriály probíhají
* Technický dozor stavebníka - soutěž probíhá
* Technický dozor BOZP - vysoutěženo
* Interiéry - DODAVATEL VYBRÁN
* 13. 12. 2023 závěrečná konference
* Termíny s Norama – KDY?????
* Pamětní deska \_ dle manuálu
* A99 - vícepráce - zaslat seznam!!!