# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 01 – 26. 10. 2018

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

Bude stanoven dle potřeby.

### Body jednání

| číslo | činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01 | Kontrolní dny projektu - Bylo dohodnuto, že budou probíhat pravidelné kontrolní dny projektu za účasti INV, zástupců Centra dialogu, památkářů a PRO - První termín bude stanoven v týdnu od 5. 10. 2018, přesněji bude určen samostatně | info | PRO/Jeřábek |
| 01.02 | Harmonogram projektových prací - PRO představil předpokládaný harmonogram projektových prací dle SoD - INV prosí o nalezení časových úspor ve vztahu k využití plánovaného dotačního titulu | 30. 10. 2018 | PRO/Jeřábek |
| 01.03 | Dotační titul - INV informoval o předpokládaném plánovaném využití dotačního titulu. Bude informovat o jeho podmínkách a požadavků na termíny a rozsahy dokumentace včetně případných propočtů / rozpočtů. Následně bude potvrzena reálnost termínů. | 30. 11. 2018 | INV |
| 01.04 | Investiční náklady - INV informoval, že předpokládané investiční náklady nejsou přesně stanoveny a vyjdou z jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Hrubý odhad je 80 až 100 mil. bez DPH a bez projektu interiéru. | info | PRO/Jeřábek |
| 01.05 | Projednání studie - Bylo dohodnuto, že studie bude projednána formou kontrolních dnů s památkáři a zápisem z těchto dní. Ve vztahu k termínům nebude v rámci studie žádáno o stanoviska dotčených orgánů. | info | PRO/Jeřábek |
| 01.06 | Bourací práce - INV prověří a sdělí jakým způsobem bude řešit povolení demolice objektu pod objektem vily (tělocvična) | 2. 11. 2018 | INV |
| 01.07 | Doprava, parkování - INV požaduje v rámci studie prověření variant dopravního napojení na parkoviště pro zaměstnance vily. Varianty jsou – příjezd přes sousední pozemek Geoniky (INV informoval, že má předjednáno s brněnskou pobočkou), příjezd z ulice Černopolní. - Příjezd z ulice Drobného považuje INV za problémový, protože zde není řešeno věcné břemeno | během studie | PRO/Přibyl PRO/Čáslava |
| 01.08 | Příjezd z ulice Drobného - Stávající příjezd průjezdem z ulice Drobného považuje INV vzhledem k neexistujícímu věcnému břemenu za problémový, avšak prověří jeho legislativní realizovatelnost - PRO prověří zda průjezd splňuje požadavky na průjezdem vozem HZS | 16. 11. 2018 | INV PRO/Čáslava |
| 01.09 | Počet parkovacích stání - INV o tom, že parkovací stání pro návštěvníky uvažuje při ulici Sportovní. PRO doporučuje předprojednání výjimky z počtu parkovacích stání na SÚ. INV předprojedná. | 16. 11. 2018 | INV |
| 01.10 | Zaslání rozpracovanosti studie - INV požaduje zaslání rozpracovanosti studie (provozního rozmístění) v elektronické podobě, včetně případných dotazů. | 2. 11. 2018 | PRO/Přibyl |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (jerabek@atelier99.cz) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 26. 10. 2018 zapsal xxx