# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 02 – 08. 11. 2018

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx

- PAMátkáři: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

Bude stanoven dle potřeby.

### Body jednání

| číslo | činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.01 | Studie využití - Bylo schváleno navrhované využití ploch s výjimkou toho, že 4NP a 5NP (věž) bude sloužit jako výstavní prostor, nikoliv jako kancelářský. Studie využití v příloze. - INV informoval, že netrvá na dodržení přesného počtu kancelářských míst a bylo dohodnuto, že přesnější / maximální možný počet vzejde ze studie. Prostory budou využívány primárně pro badatelské účely. - Bylo dohodnuto, že dílny v suterénu budou využívány jako ateliery s možností co nejuniverzálnějšího využití (bude zde připraven dřez, umyvadlo, slaboproudá zásuvka a ostatní běžná instalace – podrobněji bude řešeno v dalších stupních PD) - Byla konzultována ostraha objektu – bylo dohodnuto, že ostraha bude pouze denní, ve zbylých časech přebere režim ostrahy EPS - Na dalším KD INV sdělí požadavky na řešení „kavárenského“ prostoru / provozu | info 20. 11. 2018 | PRO/xxx INV |
| 02.02 | Bezbariérovost - Bylo dohodnuto, že pro „vnitřní“ bezbariérovost pro 1NP bude využíván „zadní“, provozní vstup do objektu. 1PP, 2NP ani další podlaží nebudou řešeny výtahem, ani jiným způsobem. V případě požadavků na bezbariérovost těchto pater bude řešeno pouze schodolezem. - Bylo dohodnuto, že „venkovní“ bezbariérovost bude řešena na dalších KD ve vazbě na konečnou variantu parkovacích stání. | info | PRO/xxx |
| 02.03 | Parkování zaměstnanců - PRO představil možnosti parkování zaměstnanců (cca 4 až 6 míst). Bylo dohodnuto, že varianta průjezdem z ulice Drobného není ve vztahu k majetkoprávním věcem možná. - Zároveň PAM informovali o ochranném pásmu vily Tugendhat, které neumožní vybudování parkování na pozemku v místě Arnoldovi vily z ulice Černopolní. - Po diskuzích byla jako nejvhodnější zvolena varianta rozšíření parkovacích míst na pozemku souseda – Geoniky. INV projedná majetkoprávní vazby, aby tato varianta mohla být potvrzena. PRO pro toto projednání připraví výkresový podklad. - PRO prověří možnost bezbariérového napojení na uvažovaný bezbariérový „servisní“ vstup dle předložené studie funkčního využití | 15. 11. 2018 | PRO/xxx INV |
| 02.04 | Schválení studie PAM - Bylo dohodnuto, že i když to časový harmonogram příliš neumožňuje, tak bude finální verze studie zaslána s žádostí o závazné stanovisko na PAM. Vyjádření ke studii bude sloužit jako podklad a příprava pro rychlejší vyjádření v rámci DSP. | info | PRO/xxx |
| 02.05 | Řešení PBŘ - PRO informoval, že se zabývá dvojí možností předposouzení z pohledu PBŘ (normativní a individuální). Stavba pravděpodobně bude vyžadovat EPS a SHZ (pravděpodobně mlhové). INV a PAM nevidí problém. PRO bude informovat o vývoji na dalších KD. | info | PRO/xxx |
| 02.06 | Průzkumy - Vzhledem k přípravě na rychlejší termín bylo dohodnuto, že PRO může začít řešit jednotlivé průzkumy, které jsou součástí DUR a DSP již nyní. V případě, že by byl projekt zastaven bude fakturována rozpracovanost za tyto části. | info | PRO/xxx |
| 02.07 | Areálové sítě, média, zahrada - INV prověří, zda nemá v archivu nějaké podklady k areálovým sítím - INV zašle na PRO stávající smlouvy s EON, RWE, BVaK a O2 (případně jiným slaboproudařem) - Bylo dohodnuto, že zrušení stávajících vedení venkovního osvětlení uvnitř areálu bude součástí dokumentace zpracovávané PRO - Bylo dohodnuto, že bude projektována výměna stávající kanalizace po šachtu (včetně) před objektem bourané tělocvičny. - Bylo dohodnuto, že sadové úpravy budou řešeny samostatně. INV souhlasí s tím, že inventarizace zeleně na pozemcích bude provedena jako součást projektu sadových úprav. Pro potřeby návrhu zahradních úprav v rámci studie se INV pokusí získat podklady o „pasportizace zeleně“, kterou pravděpodobně prováděl spolek J.Arnolda v nedávné době. | 16. 11. 2018 | INV |
| 02.08 | ZOV - INV požaduje v rámci ZOV řešit přístup staveništní dopravy na pozemek | do dokumentace DSP | PRO/xxx |
| 02.09 | Bourací práce - INV sdělil, že odstranění stavby zajistí formou ohlášení na SÚ | info | INV |
| 02.10 | Kontaktní osoby - INV stanovil jako kontaktní osoby za INV pány xxx a xxx. Kontaktní osobou za budoucího provozovatele bude pí. architekta xxx, která bude rovněž zajišťovat koordinaci se zpracovatelem žádosti o norské granty p. xxx. | info | všichni |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 08. 11. 2018 zapsal xxx