# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 03 – 20. 11. 2018

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx

- PAMátkáři: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

27. 11. 2018 v 11:00, zasedací místnost A99, Bratislavská 22.

### Body jednání

| číslo | činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.01 | Příjezd na pozemek, parkování - PRO informoval, že na základě samostatného jednání s INV prověřil další varianty příjezdu na pozemek, nyní jako jediný možný je příjezd přes komunikaci ve vlastnictví geoniky z ulice schodová - INV minulý týden informoval, že geonika zvažuje zda pro ní umožnění přístupu přes tuto komunikaci bude přípustný, na základě této informace PRO zpracoval pracovní verzi řešení přístupu takovým způsobem, aby geonika byla co nejméně omezena (její parkoviště, respektive celý pozemek byl za samostatnou závorou / bránou – podrobněji patrno v příloze) - INV projedná dané řešení s geonikou / akademií věd do 14 dní, v případě potřeby přizve PRO k účasti - PRO dříve informoval, že navržené řešení částečně zasahuje do pozemků geoniky (p. č. 3362/4 a další) – bude projednáváno viz výše a tako do pozemků p. č. 3362/3 ve vlastnictví Statutárního města Brno (MMB) – u toho pozemku investor informoval, že není problém a má projednáno jeho částečné využití. - PRO představil příjezd na pozemek včetně principu dojezdu přímo k vile a konceptu návaznosti na ostatní zpevněné plochy v rámci zahrad, INV i PAM s koncept souhlasí | 30. 11. 2018 | INV |
| 03.02 | Studie využití - Byla schválena nově upravená studie využití, která byla schválena na minulém KD projektu, a ve které byly zapracovány změny vyvolené uživatelem. - 1PP – Proběhlo doplnění archivu na úkor dílen/ateliérů, konečná pozice dílen/ateliérů a archivu se možná v dalším stupni projektové dokumentace prohodí, podle stavebně technických podmínek (především vlhkosti) - 1PP – xxx doplní požadavek na plošnou výměru archivu - 1NP – Proběhla opětovná debata ohledně kavárny s výsledkem – pan xxx prosí. xxx, aby požádala xxx o písemné vyjádření k možnosti / nemožnosti zahrnutí kavárny do norských fondů; PRO prověří možnosti jaké veškeré provozy se vlezou do stávajících prostorů (předpokládá se prověření variant – kuchyňka pouze pro zaměstnance, samoobslužná kavárna, kavárna s obsluhou) včetně dopadů do prostorových nároků (šatny, toalety, sklady) a technologií (vzt a podobně). - 1NP – Bylo dohodnuto, že část multifunkčního sálu by se mohla využívat i jako prostor pro kavárnu, především v zimním období. - 2NP – Bylo schváleno bez připomínek a komentářů. - 3NP – Kanceláře kurátorů budou sloužit jako dočasná pracovní místa, stálá expozice bude umístěna ve stávajících půdních prostorech, které zůstanou v maximální možné míře zachovány (nebudou zde původně uvažované kancelářské prostory a podobně). - 4NP, 5NP – Bylo schváleno bez připomínek a komentářů. | 23. 11. 2018 | PRO/xxx PRO/xxx INV |
| 02.03 | Majetkoprávní vztahy, návaznosti na projektové práce - PRO informoval INV o tom, aby bylo možné dodržet veškeré termíny je nutné dořešit veškeré majetkoprávní věci především ve vztahu k vazbě příjezdu na pozemek. INV informoval PRO, že danou problematiku intenzivně řeší. INV a PRO se společně dohodli na následujícím: - Studie se dopracuje do finální podoby bez vazby na majetkoprávní záležitosti (příjezd na pozemek). Ve studii budou zmíněny, jaké varianty byly v rámci projektových prací uvažovány. - Projektové práce nadále pokračují bez ohledu na majetkoprávní záležitosti (PRO započal práce na průzkumech – řešeno v minulém zápisu) především v návaznosti na to, aby bylo možné případné zkrácení projektových prací nad rámec smlouvy. - Pro zkrácení termínu získání stavebního povolení bude dořešen dodatek, který bude řešit spojení územního a stavebního řízení. Bude dořešeno do cca 5. 12. 2018. Pokud by bylo dořešeno později PRO upozorňuje, že bude nutné posunout celý dodatkovaný harmonogram. | info | PRO/xxx PRO/xxx INV |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 20. 11. 2018 zapsal xxx