# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 05 – 04. 12. 2018

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx

- PAMátkáři: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

11. 12. 2018 v 11:00, Bratislavská 22.

### Body jednání

| číslo | činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.01 | Prezentace předpokládané koncepce PBŘ - PRO prezentoval návrh koncepce PBŘ – individuální posouzení objektu s předpokládanými dopady (příjezd vozidel HZS z ulice Černopolní za předpokladu vybudování nového such, aplikace SHZ (vodní mlha), EPS, požární oddělení suterénu od vyšších pater apod). PRO informoval, že předpokládaný odhad pořizovacích nákladů mlhového SHZ je cca 3 milióny korun. PRO zajistí konzultaci na HZS stran předběžného stanoviska k příjezdu jednotek IZS. Normativní přístup negativně ovlivňuje památkovou podstatu objektu zejména a v oblasti stropů a výplní otvorů. Bylo konstatováno, že řešení individuálního posouzení se jeví jako vhodnější. V rámci probíhajících sond STP byl v suterénu objeven jeden dřevěný strop (patrně nepůvodní) ve špatném technickém stavu. PAM souhlasí s případnou výměnou za ŽB nebo jiný nespalný strop. | 14.12 | PRO/ xxx |
| 05.02 | Prezentace předpokládaného záměru sadových a zahradních úprav - PRO představil koncept řešení okolí stavby a zahrady jako obnovu původního stavu s vyřešením nové příjezdové cesty ke vstupu do objektu a zároveň chodníku pro příjezd vozíčkářů. Bylo dohodnuto pokračování v navržené koncepci. - PRO představil plán mlatové parkové cesty z důvodu svažitého terénu opatřené malými opěrnými zídkami, které budou zděny z lámaných kamenných kvádrů suchým zděním (viz Vila Tugendhat) nebo z pohledových režných cihel (viz Vila Löw-Beer). S tímto plánem přítomní souhlasili. - PRO představil návrh na vybudování ŽB opěrných zídek s přizděnou kamennou resp. cihelnou přizdívkou mezi objekty Geoniky a Arnoldovou vilou. - PAM doporučili v dalších stupních PD konzultovat projekt sadových úprav s panem zámečníkem z NPÚ. | info |  |
| 05.03 | Probrání památkových aspektů obnovy objektu vily - Byla představena koncepce využití místností při prohlídce stavby. S koncepcí přítomní souhlasili. - Byl představen plán obnovy a repase stávajících prvků a povrchů vily. Bylo dohodnuto, že budou opraveny repasovány resp. restaurovány hodnotné dochované prvky a povrchy. Jejich základní výčet je v SHP (xxx). Ostatní nedochované prvky budou obnoveny pouze v případě, že je k jejich obnově dostatek informací. V opačném případě bude použit prvek soudobý. Arch. Kulísková požádala o zaslání předmětného SHP. - Byl představena skica vestavby lehkých příček WC. (viz příloha) K řešení nebyly vzneseny žádné námitky. - Byl představen plán zásahů do stropních konstrukcí z vrchní části, tedy přes podlahové vrstvy. Z důvodu zanesení stávajících vlysů asfaltovým lepidlem bylo rozhodnuto o jejich možném rozebrání a následné rekonstrukci dle jejich technického stavu. Stropní konstrukce budou posíleny na únosnost dle jejich předpokládaného budoucího zatížení. - Byl představen plán na zateplení stropu nad 2.np a jedné podkrovní místnosti z její vnější strany. S tímto plánem přítomní souhlasili. - Byla přednesena koncepce doplnění prosklených střešních výlezů tak, aby umožnili výlez ke komínům a zároveň zlepšili přirozené denní osvětlení krovu a podkroví. K záměru nebyly vzneseny žádné námitky. - Byla konzultována koncepce hydroizolace stavby pomocí injektáže stěn v úrovni podlahy 1.PP a kompletní náhrady podlah suterénu za novou skladbu s hydroizolací. | Info |  |
| 05.04 | Norské fondy - INV (xxx, xxx) informoval o komunikaci se zástupci norských fondů ohledně možnosti využití projektu statického zajištění z roku 2012. Bylo konstatováno, že projekt nelze využít samostatně ani jako součást současného projektu pokud nebude zajištěno včas celkové stavební povolení. | info |  |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 05. 12. 2018 zapsal xxx