# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 22. 02. 2021

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx (Muzemu města Brna)

- PAMátkáři: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

- Bude upřesněn

### Body jednání

| Číslo | Činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01 | Prezentace předfinální rozpracovanosti před odevzdáním DPS PRO prezentoval aktuální rozpracovanost projektu pro provedení stavby a principy postupů oprav, které respektují předchozí stanoviska NPÚ a ostatních DOSS. INV i PAM neměli k přestavěnému zásadní výhrady a diskutované požadavky NPÚ budou do odevzdání zapracovány. Jednalo se o připomínku ke špatnému značení otevíravosti oken (na výkresech nesmí být výklopné části, které zde historicky nebyly a nepatří). PAM vznesl prosbu na úpravu vedení dešťových svodů, tak aby nevedli před bosáží. Tam, kde to bude technicky možné, PRO upraví a zapracuje. | info | PRO/ xxx |
| 01.02 | PRO informoval, že finální forma dokumentace bude INV předána do konce února. Na straně INV je osoba oprávněná k převzetí dokumentace (p. Macháň) toho času v ochranné karanténě z důvodu nákazy novým typem koronaviru. PRO předá dokumentaci jeho zástupci xxx | Info | PRO/ xxx |
| 01.03 | INV informoval přítomné o stavu získání prostředků z dotačních fondů a další financování ze strany města Brna. Norské fondy zbývá formálně potvrdit a financování ze strany města Brna bude ještě dále řešeno, ale existuje vůle tyto prostředky vyčlenit. Je možné, že bude financování děleno do etap nebo postupné. | Info |  |

| 01.04 | INV oznámil, že předpokládá vypsání výběrového řízení na výběr generálního dodavatele nejpozději v dubnu 2021. | Info |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.05 | Na straně PAM se jednání neúčastnila xxx. PRO se dohodl s OPP MMB, že jednání s nimi proběhne 3.3.2021 v 14:00 za účastí paní architektky xxx a pana architekta xxx. PRO zapracuje připomínky NPÚ a následně po představení na OPP MMB podá 2x kompletní paré s žádostí o vydání závazného stanoviska na OPP MMB. | Info. | PRO / xxx |
| 01.06 | Projekt sadových úprav Arnoldovy vily a na pozemku parc.č. 3330/3 V rámci schůzky byl také probírán další možný postup při projednání inženýrské činnosti na sadové úpravy Arnoldovy vily. PRO po uzavření dodatku smlouvy zahájí projekční práce na odstranění stavby sauny, studii a jednostupňový projekt sadových úprav na pozemku parc.č. 3330/3, který má propojit zahradu Arnoldovy vily a vily Low Beer. Po vyprojektování předmětných staveb bude vyřízena inženýrská činnost na povolení těchto sadových úprav a získání povolení na odstranění stavby sauny. Na projekt zahradního domku bude pak vypsáno zřejmě samostatné výběrové řízení. INV informoval o snaze SVJ BD na ulici Drobného 24 odkoupit část pozemku k jejich užívání. INV je ochoten o odprodeji jednat. PRO informoval, že navrhovaná část pozemku k odprodeji nemá negativní vliv na celkovou koncepci nově navrhovaných sadových úprav. PRO doporučil nejdříve vyprojektovat sadové úpravy s ohledem na budoucí odprodej,, následně projednat na DOSS a získat povolení a pak řešit rozdělení pozemků a odprodej SVJ, aby se časově nekomplikoval proces získání stavebního a územního povolení. | Info |  |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 25. 2. 2021 zapsal xxx